## Planificación trabajo ML
SEMANAS | OBJETIVOS | 1er notebook | 01- Limpieza de datos
Semana 22-28 Noviembre | Conseguir guardar los documentos en Parquet | 2er notebook | 02- Busqueda correlacciones
| Abrir repositorio Git-hub | 3er notebook | 03- EDA. Primeros Análisis y conclusiones
| Buscar librerias de visualización(información sobre sns) para enfocar la presentación | 4rt notebook | 04- EDA. Continuación Análisis y conclusiones
| Análisis EDA: Limpieza de datos, rellenar primeros NA y correlacciones | 5to notebook | 05- EDA. Continuación Análisis y conclusiones finales.
| Análisis EDA: Muertos Totales dentro de la población (Analizar escala por separado) Tendencia de las muertes. | 6to notebook | 06- Objetivos a modelar. Comentarios y observaciones. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA A AFRONTAR
| Análisis EDA: Correlacción Accidentes con muertes. | 7to notebook | 07- Decision tree
| Análisis EDA: Relacción accidentes dias de la semana. | 8vo notebook | 08. Lineal regression + lasso
| Análisis EDA: Relacción accidentes tipo de calzada. (Buscar información sobre label encoder, con calzada nos vendria muy bien) | 9no notebook | 09. Selección variables.
| Análsisis EDA: Relacción accidentes tipo de clima. (Buscar información sobre el label encoder, con clima nos vendria muy bien) | 10mo notebook | 10. Random forest
Semana 29-5 Diciembre | Análisis EDA: Relacción accidentes con señal de trafico. | 11vo notebook | 11. XGBBoost
| Análisis EDA: Relacción accidentes edad del conductor. | 12vo notebook | 12. Modelo LightGBM
| Análisis EDA: Relacción accidentes tipo de vehiculo. | 13ro notebok | 13. Interpretabilidad.
| Análisis EDA: Sexo, edad y tratamiento medico requerido despues del accidente. Incluir fatalities(Necesitaremos seguramente escala logaritmica) | 14vo notebook | 14. Conclusiones finales + elección de modelo.
Análisis EDA: Tipo de vehiculo y tratamiento medico requerido despues del accidente. Incluir fatalities.
Análisis EDA: Número de vehiculos envueltos en una colisión.
Análisis EDA: Posición dentro del vehiculo y mortalidad.
Análisis EDA: Uso o no del cinturon y otros mecanismos de seguridad vs mortalidad.
Establecer objetivos a modelar: Muertes o no muertes
Modelo base: Random tree decision
regresión lineal simple y Lasso
Hacer una correcta selección de las variables.
Semana 6-12 Diciembre | Modelo Random Forest
Modelo XGBBoost
Modelo LightGBM
Otros modelos
Interpretabilidad
Conclusiones Finales.
Alguna cosa que tengamos que volver a reejecutar